绩效改进计划安排表

| 序号 | 措施 | 时间节点 | 达成效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：筹备阶段（7月） |  |  |  |
| 1 | 根据访谈的结果，部门进行第一次绩效考核改进讨论会议：重新分析202X年绩效考核版本、目前现行版本，以及绩效类常用的考核指标，进行对比分析，去除不合适的考核维度，筛选合适的考核维度，同时加入心态过程类考核指标，重新设定模板。 | 7月 第二周 | 拿出初步调整后的绩效考核模板 |
| 2 | 根据初步模板，部门同时召开第二、三次讨论会，商议新模板的指标设定是否合理。 | 7月 第三周 | 根据讨论结果，完成模板的修改 |
| 3 | 新模板使用之前，先启动绩效面谈环节。在公司周例会上就绩效面谈的操作要求及工具表格做出说明 | 7月22日（周五） | 绩效面谈的正式启动、绩效面谈的使用及回收 |
| 第二阶段：试点阶段（8月） |  |  |  |
| 4 | 根据修改的模板，进行试点，试点范围为行政人事部、其他部门每部门挑选2-3个岗位样本（共计约30-40份样本），进行试点，样本岗位首先使用原版本设定8月工作目标，再根据新模板设定8月工作目标，两次目标的设定进行对比分析；同时与各部门经理讨论新模板的匹配度。 | 7月 第四周 | 完成样本岗位8月份使用原版本及新版本目标设定的对比分析，完成各部门经理针对新版本的意见收集 |
| 5 | 根据新旧版本目标设定的对比分析以及各部门负责人的建议，部门进行第四次讨论会议，记录新绩效模板需要改进的主要因素 | 8月 第一周 | 根据讨论结果积累需要修改的主要因素 |
| 6 | 根据访谈结果及公司现状，修改旧版《绩效考核制度》 | 8月 第二周 | 提交《绩效考核制度》修改草稿 |
| 7 | 根据修改的绩效考核制度，及访谈中各层面反馈的要求，制作《绩效考核实操》、《绩效面谈技巧》、《绩效辅导》三个课件 | 8月 第三周 | 完成三个课件草稿，初步确认讲师。 |
| 8 | 第五次讨论会：针对试点的样本（8月绩效目标），进行原版本、新版本的同时鉴定，对比效果；同时与各部门经理探讨新旧版本在目标设定、绩效评估方面的对比效果 | 8月 第四周 | 完成第一次试点样本岗位目标设定、绩效评估的对比分析 |
| 试行阶段（9—12月） |  |  |  |
| 9 | 根据部门第五次绩效讨论会，并制订出试行模板 | 8月 第四周 | 完成试行绩效模板 |
| 10 | 根据试行模板，进行全员试行 | 8月 第四周 | 根据试行模板，完成全员9月份的目标设定 |
| 11 | 针对试行的情况，制订《绩效考核制度》试行版本，并颁布执行。同时针对经理、主管组织《绩效实操》的培训 | 9月 第一周 | 颁布《绩效考核制度》试行版本； 完成《绩效实操》培训 |
| 12 | 针对经理、主管层面完成《绩效面谈方法》、《绩效辅导》两个课件的培训 | 9月 第二周 | 完成两个课件的培训 |
| 13 | 收集9月份试行效果进行汇总分析，如有必要做出调整 | 9月 第四周 | 新模板试行效果汇总 |
| 14 | 确定不同部门的考核周期 | 9月 第四周 | 确定考核周期 |
| 15 | 根据确认的考核周期（月、季度），要求各部门制订10月或者第四季度的绩效目标 | 9月29日第四周 | 各部门制订完毕10月份或者第四季度绩效目标 |
| 16 | 跟进10月份或者第四季度绩效目标执行情况 | 10月 | 结果汇总分析完毕 |
| 17 | 根据11月份或者第四季度绩效目标执行情况 | 11月 | 结果汇总分析完毕 |
| 18 | 根据试行情况，拿出绩效奖励调整建议，并提交审核（审核过的数据纳入《绩效管理制度》中） | 12月 第二周 | 绩效奖励调整建议提交审核 |
| 19 | 根据试行情况，修改《绩效考核制度试行版》，完成正式实施版本，并提交审核 | 12月 第三周 | 提交正式实施版本《绩效管理制度》 |
| 20 | 根据9-12月份或者第四季度的绩效考核试行情况，制订正式实施绩效考核模板 | 12月 第四周 | 制订绩效考核正式模板 |
| 正式实施阶段（202X年1月） |  |  |  |
| 21 | 《绩效考核制度》、《绩效考核模板》下发 | 12月 第四周 | 确认制度及模板的下发 |
| 22 | 各部门按照确认的制度及模板制订202X年1月或者第一季度的目标 | 12月 第四周 | 各部门根据确认制度、模板完成202X年1月份或者第一季度的目标制订 |
| 23 | 新绩效制度正式实施 | 202X年 1月 | 正式实施 |
| 备注： 一、关键线索提取如下： - 四阶段：筹备—试点—试行—实施 - 部门绩效讨论会：五次（最少）； - 新绩效模板：草稿—试点—试行—实施 - 新《绩效考核制度》：草稿—试行—实施 - 培训：《绩效面谈流程说明》、《绩效实操》、《绩效面谈技巧》、《绩效辅导》 - 与各部门经理沟通：四轮（最少，试点、试行前后，沟通覆盖率100%） |  |  |  |